## Sheet1
事件&日志
序号 | 日期 | 类别 | 业务 | 行政区 | 功能模块 | 问题描述 | 备注 | 进度 | 耗时 | 登记人 | 处理人
1 | 2025-05-23 | 工作会议 | 内部会议 |  |  | 上午9点召开临时分队会 | 项目依照合同要求，考核要求， 项目公司捋清楚， 能用纸质版的用纸质版打印出来存起来， 不能用纸质版的， 用U盘存所有的电子版材料， 按季度，月，年更新， U盘放在项目手里，及时更新， 动态台账， 做项目名称， 所有材料做个名单， 按照合同的要求做。 | 100% | 0.50 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
2 | 2025-05-23 | 巡检 | 自动监控 | 通州区 |  | 巡查今日的生产设施标记，自动监控设备标记等。 |  | 10% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
3 | 2025-05-23 | 培训 | 自动监控 |  | 培训授课 | 《废水自动监控与废气自动监控系统实践培训》，应客户要求，本次培训惠旭峰只培训了废气自动监控设备的使用和造假如何查看。废水设备暂未定具体时间 | 北京市通州区 | 100% | 1.50 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
4 | 2025-05-23 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与惠旭峰惠工一起跟胡队汇报检查结果， 胡队要求将现场照片按照企业名字整理出来，然后发给检查的分队，让分队自己处理， 等分队决定处理结果后，将问题发给企业，要求企业整改 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
5 | 2025-05-23 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 处理电子督办 |  | 0% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
6 | 2025-05-22 | 巡检 | 自动监控 | 通州区 |  | 下午查看企业生产设施工况标记，常规监测因子标记，超标数据标记等情况，并写日报。 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
7 | 2025-05-22 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 微信群里发送培训通知和找领导下发OA任务 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
8 | 2025-05-22 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与胡队和罗奇去一办的会议室，带罗工查看明天培训的环境，以及沟通明天培训的具体要求。 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
9 | 2025-05-22 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 在微信群通报今日传输率低于97%的企业名单。 |  | 100% | 0.50 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
10 | 2025-05-22 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与北京新城禹潞环保科技有限责任公司-台湖污水处理厂通知再生水排口从5月23日开始考核cod 参数， 与胡队汇报这个情况， 胡队要求按照排污许可证要求从年初开始考核这个污染物。 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
11 | 2025-05-22 | 巡检 | 自动监控 | 通州区 |  | 查看上午的企业标记情况。 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
12 | 2025-05-22 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与六队沟通去北京大学人民医院检查时间 |  | 100% | 0.50 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
13 | 2025-05-21 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 日报 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
14 | 2025-05-21 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 处理北京新城禹潞环保科技有限责任公司-台湖污水处理厂 cod 基本信息，处理中遇到搜不到标准，标准名称为空的问题， 使用排污许可证标准替换，导致所有污染物标准名称和时间都更新了 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
15 | 2025-05-21 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与胡队一起去一办给气CEMS 和水监测设备通电，并给水设备添加水 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
16 | 2025-05-21 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 比对无事不扰企业信息，与7个表格比对 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
17 | 2025-05-21 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与六队沟通现场检查情况，并协助录入非现场检查。 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
18 | 2025-05-20 | 巡检 | 自动监控 | 通州区 |  | 巡检今日生产设施工况标记、常规监测因子、电子督办 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
19 | 2025-05-20 | 文档编制 | 自动监控 | 通州区 |  | 日报-通州区企业日巡查情况简报20250520 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
20 | 2025-05-20 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 查看市局历史提醒，查看二商5月8日手工数据是否录入， 企业未录入， 再次催促企业录入，截至5月20日16点，企业已补录完成。 |  | 100% | 0.50 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
21 | 2025-05-20 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 转发市局北京亦庄金桥水务科技有限公司-亦庄新城金桥再生水厂5月19日流量故障标记证明材料未上传问题给企业，截至5月20日16点24分，企业已进行修改 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
22 | 2025-05-20 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 协助九队录入非现场检查任务，并沟通三队，九队，五队，六队现场检查情况，三队今天上午检查，九队今天下午检查，六队明天检查，五队取消检查 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
23 | 2025-05-19 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 电脑被柯子璇征用培训 |  | 100% | 5.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
24 | 2025-05-19 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 协助胡队将牡丹联友的水设备放到会议室中，并配合胡队贴牌子等操作 |  | 100% | 3.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
25 | 2025-05-19 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 与胡队去一办组装架子，并协助胡队将湿度计，温压流等设备固定到架子上 |  | 100% | 2.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
26 | 2025-05-19 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 整理打分表 与三队和九队沟通现场检查情况，九分队说下午去，三分队上午去东直门医院，2各现场同事都去了三分队。 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc
27 | 2025-05-19 | 日常服务 | 自动监控 | 通州区 |  | 考核各分队讲解平台 |  | 100% | 1.00 | 徐宝帅tc | 徐宝帅tc