2021年第8周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| **1、机会跟进情况：*** 粤桂湘琼鄂：
1. 广西4.2试点行业项目方案沟通。
2. 广州巡检项目续签沟通。
3. 江门新会巡检续签沟通。
4. 江门开平巡检项目沟通。
* 浙闽赣：
1. 宜春人员调整及客户沟通。
2. 江西省大督查准备工作。
3. 瀚蓝绿电合同签订及需求调研安排。
4. 江西省新余、宜春人员招聘。
* 辽吉黑蒙：
1. 企业端后续使用保障工作；
2. 辽宁省四家垃圾焚烧厂365计划到期续签及新签工作；
3. 长春市运维合同续签商务工作；
4. 内蒙地区数采仪销售工作；
5. 长春市大气处21年新项目接触工作。
* 晋豫陕：
1. 咸阳市用电监管项目标书制作。
2. 山西省省级运维合同推进。
3. 吕梁数据控制单元销售。
4. 陕西省垃圾焚烧专版数采仪代理推进。
* 云贵川渝：
1. 云南玉溪系统迁移合同编制发给客户。
2. 攀钢西昌钢钒方案与客户沟通进度。
* 京津冀鲁：
1. 总部拼单数采仪2台（李红燕，李惠惠）
2. 山东光大集团365服务新签与续签18家、驻场运维合同续签（王志文）
* 宁青甘新藏
1. 平凉项目需求调研及编制方案跟进。
2. 新疆数采仪销售跟进。
* 苏皖沪：
1. 垃圾焚烧365服务续签；
2. 三大行业试点数采仪销售沟通，代理商沟通；
3. 三大行业试点情况沟通。试点软件部署。
 |
| 二、公共管理 |
| 1. 人员情况：截止本周服务运营部共服184人（管理20人、新人24人（未转正）、内勤2人、产品4人，培训2人），驻地128人，外派40人。
2. 人员动态：
* **面试：**
	1. 广州运维1人，技术面试中
	2. 新余1人，报到时间3月8号
	3. 上饶1人回绝
	4. 宜春2人，1人回绝，1人曾浪定在3.15号宜春当地报到
* **入职情况：**
1. 1人，本部王萌
* **转正：**

梁露、汤娜、郭正阳、徐宝帅、田文祥、孙浩涵、岳兆国、魏亮待转正：李沛蓉* **离职：**

本部师志娟、阎俊；滨海新区任继龙。待离职3人：张鹏博、李超、胡万强提出离职。1. 培训情况：

详见附件1、2。1. 环保部服务：
2. 重制垃圾焚烧知识系列小视频：将已下架的13部垃圾焚烧小视频，更换字体重新制作。
3. 重污染天气在线监测数据分析：对大气专班提供的数据分析需求（6个原则）提供落实减排措施企业清单、特别关注企业清单、疑似未落实减排措施企业清单
4. 数据分析"京津冀2+26城市和北京市涉气重点排污单位排放情况分析：对京津冀和北京市2021年以来的生产企业数量、排放量变化情况等进行了分析，并对北京市重污染期间进行了来源分析"
5. 数据分析"关于炉温5分钟均值采用几个断面计算的情况说明：对垃圾焚烧企业5分钟均值数据计算方法进行更新尝试，加炉膛下部断面和二次进风口数据等，分析对结果的影响"
6. 数据分析2021年自动监控设备数量统计：统计了截止目前的重点排污单位企业、监控点、监测设备等数据信息，并按照设备类型，行业分类进行分析
7. 据分析"2020年垃圾焚烧企业数量统计：对2020年垃圾焚烧厂数量变化进行分析，导出年初和年末清单，2020年新增公开企业清单和2020年退出公开企业清单"
8. 4.2系统相关工作：1.部级备份升级有效传输率、调度、排查、垃圾焚烧补漏工具，保证其支持4.2系统数据2.配合四川升级4.2，部里相应的配合"
9. 大数据上云：1.申请大数据中标麒麟服务器、网络2.服务器安全初始化设置3.测试转生产"
10. 4.2系统短信接口落实、省市督办同步至部督办网络：1.与研发沟通，规整现有短信接口，统一用云上10.251.105.16:8090短信接口，并申请网络；2.省市督办单同步至部里督办系统，网络申请，以及系统配置"
11. 垃圾焚烧企业飞灰、渗滤液、恶臭调研表需求分析：1分析需求2 给企业发送通知填报"
12. 于完善保障部级监控中心数据完整性的实施方案：编制关于完善保障部级监控中心数据完整性的实施方案
13. 典型行业工作进展统计：统计6省典型行业工作进展，包括服务器部署情况，考核企业确定情况等
14. 垃圾焚烧《标记规则》（50号令）修订建议：垃圾焚烧《标记规则》（50号令）修订建议
15. 三行业超标异常电子督办小视频脚本制作：三行业超标异常电子督办小视频脚本制作，待评估中心及华南所课题组修改后定稿
16. “培训通”产品方案、定价及市场策略：梳理面向企业（垃圾焚烧）培训产品化方案，讨论定价及市场推广策略
17. 合同评审：

**本周评审33份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同32份（77.61w）；本周服务运营部新增合同额101.01 万元,截止本周服务运营共签订合同825.18万，任务完成率18.34%：**◆天长周赟琰2B一份①光大环保能源（宜兴）有限公司-值守续签3.92w◆服务运营部-京津冀鲁王志文2B九份①光大环保能源（莱芜）有限公司-值守续签3.92w②莱阳光大环保能源有限公司-值守续签3.92w③微山光大环保能源有限公司-值守新签3.92w④高密利朗明德环保科技有限公司-值守续签1.96w⑤光大环保能源（寿光）有限公司-值守续签5.88w⑥东平光大环保能源有限公司-值守新签1.96w⑦夏津光大环保能源有限公司-值守新签3.92w⑧阳信光大环保能源有限公司-值守新签1.96w⑨临沭光大环保能源有限公司-值守续签1.96w李红燕2B两份①霸州中电环保发电有限公司-值守续签1.96w②北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售3.3w◆服务运营部-粤桂湘琼鄂毛活文2B一份①咸宁市中德环保电力有限公司-值守续签1.96w刘祥辉2B两份①瀚蓝（饶平）固废处理有限公司-值守续签0.98w②北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售1.65w刘希鑫协议一份①广东泰和清环保科技有限公司-数采仪代理协议郭效金2B一份①防城港中科绿色能源有限公司-值守续签0.98w◆服务运营部-晋豫陕宋雪迎2B一份①济源霖林环保能源有限公司-值守续签1.96w◆服务运营部-苏皖沪何海洋2B一份①新沂高能环保能源有限公司-值守新签1.96w陈磊1，2B两份、协议一份①上海嘉定再生能源有限公司-值守续签5.88w②界首市伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w③无锡新标信息技术有限公司-典型行业（火电、水泥、造纸）专版数采仪代理李志兵2B一份①上海黎明资源再利用有限公司-值守续签3.92w王小莎2B一份①东电光电半导体设备(昆山)有限公司-环境保护税核算服务0.36w（无合同）◆服务运营部-云贵川渝何帮业2B两份①天津星辰自动化科技有限公司-数采仪销售2w②重庆市万州区三峰环保发电有限公司-值守续签1.96w◆服务运营部-辽吉黑蒙高磊2B三份①沈阳新基环保有限公司-值守新签3.92w②瀚蓝（大连）固废处理有限公司-值守续签1.96w③北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售3.3w◆服务运营部-浙闽赣张云山2B一份①浦江三峰环保能源有限公司-值守新签1.96w黄于明2B一份①北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售3.3w王超2B两份①苍南玉苍伟明环保能源有限公司-值守续签0.98w②苍南伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w1. 售前支持：
2. 光大绿色环保能源（沙洋）有限公司数采仪服务投标文件审核
3. 平凉市入河排污口动态监管系统建设方案
4. 编制火电行业智慧监管平台建设方案
5. 咸阳标书的审核（一拖二）
6. 奇瑞集团环境管理信息化平台需求会议
7. 广西自动监控软件的升级改造项目申报方案报价估算。
8. 其他：
9. 2月部门绩效考核
10. 与张媛核对2021年部门人力需求
11. 2月提成分配
12. 本部问题对接组工作会议（工作调整及安排）
13. 2月人员岗位空缺、招聘报表
14. 江西萍乡人员增补沟通
15. 五省工作推进：
16. 五省目前进展情况：
* 山东：10个地市服务器到位，2个地市地市硬件环境检查出现磁盘问题，正在更换；威海市、聊城市、临沂市、菏泽市已部署完成，潍坊市、济宁市在部署中，枣庄、东营进行环境检查；
* 河北：8个地市服务器到位，2个地市环境检查磁盘问题，唐山、邯郸已部署完成、廊坊、张家口、保定正在部署中；
* 广西：部署工作已完成，进行3.1转发数据到4.2入库测试，历史数据正在迁移；
* 浙江：省级系统部署完成，已接入100多家典型行业企业数据正在测试中；
* 四川：服务器到位21个点，部署共完成21个，2月27日、28切换；
* 江苏：江苏省、南通市、镇江市、宿迁市服务器已到位，镇江系统部署完成，其余地市正在部署中。
1. 试点企业接入情况：
* 山东计划接入试点企业6家，接入5家
* 河北计划接入试点企业11家，接入8家
* 广西计划接入试点企业6家，接入6家
* 浙江计划接入试点企业6家，接入100多家
* 四川计划接入试点企业6家，接入6家
* 江苏计划接入试点企业6家，尚未接入
 |
| 三、企业服务 |
| 1. 基本情况：截止2月225日企业云服务关注人数58926; 2月19日至2月25日新增关注用户259人。
2. 本周处理环保云服务咨询33人次,回复消息总数160。
3. 共值守485企业,1219个监控点；新增企业8家。
 |
| 四、下周计划工作 |
| 1. 六省试点及环保部招聘专项面试；
2. 六省典型行业试点工作推进；
3. 人员与合同对应情况梳理
4. 服务点位分析
5. 编制火电行业智慧监管平台建设方案
6. 企业级365服务投标文件的审核
7. 售前相关报价方案得梳理汇总
8. 新政策文件的要求的学习。
 |

 王 芳

 2021年2月28日

**附件1：培训情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本月重点工作总结** | **重点事项** | **详细内容** | **完成进度** | **下周工作计划** |
| 员工培训 | 新员工培训 | 王江迪学习处理邮件 | 正在进行 | 　 |
| 王萌部署完成，学习212协议 | 正在进行 | 　 |
| 文化建设：学习型组织建设 | 总体内容的规划与总视频脚本的完善 | 正在进行 | 下周拍摄总介绍视频 |
| 培训管理 | 安排对2月份业务提升补考、阅卷、统计成绩 | 已经完成 | 　 |
| 驻地运维工程师培训 | 根据投诉加强：垃圾焚烧联网流程的掌握和排查流程的完善 | 已经完成 | 　 |
| 推广协助 | 产品推广 | 风控产品推广分析，并确定前期推广节奏 | 已经完成 | 　 |
| 分析启迪环境、绿色能源旗下6家项目公司数据 | 正在进行 | 　 |
| 管理协助 | 管理 | 汇总2月份培训考核明细 | 已经完成 | 　 |
| 宣传片 | 各领导对样片审核，并将建议和问题点反馈广告公司，并收集相应素材完善宣传片 | 已经完成 | 下周样片审核 |
| “未来之星” | 配合白总，汇总年会大事记中未来之星的亮点 | 已经完成 | 　 |

**附件2：新人学习情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **姓名** | **性别** | **入职时间** | **学习结束时间** | **学习进度** | **学习状态** | **综合情况** | **方向** |
| 总部 | 王江迪 | 男 | 12月29 | 1月22日 | 学习处理邮件 | 良好 | 学习认真、积极主动、善于思考 | 自动监控 |
| 总部 | 王萌 | 男 | 2月20i日 | 3月20日 | 学习自动监控文件 | 良好 | 学习认真、踏实、沟通能力尚可，思维能力尚可 | 自动监控 |