2021年第14周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、建大华清学院、培华学院招聘，3人已谈定，初步定于7月初入职。**本周推荐：**1、广州1人郭思华已回绝.2、上饶1人揭小虎已回绝。**六省试点及环保部专项招聘：**无1. **入职**

4人，广州巡检运维余学斌、刘涵；长沙服务陈诗佳。高级服务张小龙（本部）1. **转正**

无1. **离职**

待离职6人：赵腾（长沙）、贾梓琦（北京）、淮北（罗晨）、鄂州（刘彪）、本部（杨威）、吉安（高宇） |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        部分行业在线监测数据需求：孙座锐、茹彬。石油化学、石油炼制、合成树脂、稀土工业、制糖工业、镁钛工业、煤炭工业等行业在线数据需求2        编制4行业烟气污染物排放过程（工况）监控系统技术指南初稿：王文韬。编制垃圾焚烧、火电、钢铁、水泥行业烟气污染物排放过程（工况）监控技术指南初稿3        协助王婧编制重点污染源企业用电监控系统技术指南：王文韬。协助王婧编制重点污染源用电监控技术指南初稿，四月中旬定初稿。4        和水泥课题组沟通软件问题，并提供水泥数据：强浩东 孙座锐。和水泥课题组沟通软件问题，并提供水泥数据5        汇总4.2部级管理端存在的问题，和蔡讨论修改：强浩东 郭睿。汇总4.2部级管理端存在的问题，和蔡讨论修改6        唐山4家钢铁企业停产基数分析：孙座锐。唐山4家钢铁企业停产基数分析7        自动化升级包发布：杨威，阮豆豆。Jenkins持续集成与ansible自动化运维工具结合实现升级包发布8        开展严重超标调度平台第一季度超标黑榜企业的整改及处置信息的人工审核工作：王文韬。1.导出2021年严重超标调度平台中超标企业的数据核实及处理处置信息，并通知相应地市补全缺失信息。2.计划补充调度平台数据导出功能：在原有导出Excel功能中，增加导出数据核实模块中填写的联系人及电话、附件上传与否、具体填报情况内容。9        和三个课题组沟通软件修改问题，并和研发沟通界面原型问题：强浩东。1 沟通标记提示内容2 沟通与排污许可对接的内容3 和水泥课题组沟通细化故障标记的问题4 和研发沟通软件修改内容10        编写三个行业下一步工作注意事项文稿：强浩东。协助高主任编写三个行业下一步工作注意事项（为6个省试点会议通报稿提供素材）11        为试点省份工作推进会提供数据支撑：强浩东 蔡。1 更新各省关键工况参数联网率和标记企业数2更新江苏省软硬件部署情况12        2018排污收费合同总结报告：茹彬。执法局进行2018年项目验收，“关于2018年排污费征收管理软件使用及数据移交技术服务”无相应总结报告，根据项目合同内容结合遗留资料编制总结报告13        三个行业推广软文大纲及火电行业软文细则撰写：王欣欣、侯爵。火电、水泥行业推广软文大纲撰写，数据标记及电子督办软文细则撰写14        山东省培训企业端+管理端培训PPT更新制作：王欣欣。根据山东省全省培训内容要求，修改完善三个行业培训PPT，并对4.2系统企业端和管理端平台培训PPT进行更新制作15        山东省全省典型行业（火电、水泥、造纸行业）污染物排放自动监测数据标记与电子督办试点工作视频培训：王欣欣、侯爵。对山东省全省16个地市进行典型行业（火电、水泥、造纸行业）污染物排放自动监测数据标记与电子督办试点工作视频培训，分两场进行16        长江经济带园区污水处理厂数据及分析：孙座锐。长江经济带园区污水处理厂数据核对，并导出企业3月份数据17        垃圾焚烧智能辅助系统：孙座锐。进行垃圾焚烧智能辅助系统V0.1原型图制作，并对垃圾焚烧系统故障类型进行整理18        系统升级：郭睿。本周共升级三项，包括一般企业端、排查系统、新督办，并验证是否升级成功。19        反馈群中回答问题，并和研发、测试沟通处理相应驻地和企业问题：郭睿。发现问题，并联系研发进行解决处理，提出系统改进需求20        导出事后数据缺失，联系企业标记或补传：郭睿。每周一导出事后数据缺失的企业，联系企业标记或补传21        全国钢铁行业20年日均值及小时均值数据：孙座锐。根据周盼需求导出全国钢铁行业20年日均值及小时均值数据22        统计第一度垃圾焚烧企业电子督办情况和信息：强浩东。协助史主任提供垃圾焚烧企业第一季度电子督办情况和垃圾焚烧厂信息23        "垃圾焚烧运维：孙剑峰。1.灌南新苏国丰新能源 让查一下这段时间企业端有没有收到原始报文 麻烦给查一下谢谢2.有些企业17：58～18：40 实时数据缺失 18:40以后才有数据更新3.大部分企业反馈企业端实时数据从10:50后停止摔性能，麻烦处理一下4.大部分企业反馈企业端数据从13:50开始缺失，麻烦处理一下5.大部分企业反馈企业端数据从16:25开始缺失，麻烦处理一下6.诸城光大能源环保有限公司，流量和烟尘缺失，麻烦看一下"24        "巡检及部云平台运维：孙剑峰。1.每日京津冀巡检2.部云节点处理江苏省云节点3.更改温州市行政区划"25        HJ212-2017版本修订编写及修订说明。：刘鑫。26        配合北京市生态环境局进行现场检查：刘鑫。27        配合执法局完成垃圾焚烧第三期简报：茹彬。统计3月1日至4月8日垃圾焚烧企业新进及退出情况28        监控中心交换集群和Mongodb集群切云准备：向彪，阮豆豆。监控中心交换与mongodb上云准备29        数据补传：阮豆豆，向彪。向大数据补传4月1日至4月8日小时，日，分钟监控数据，督办系统，调度平台，垃圾焚烧的数据30        监控中心与4.2交换集群与mongo集群异常处理：阮豆豆。修复因监控中心断电导致mongo集群一台机器服务段线，恢复因密码变更导致4.2交换任务异常问题。 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：** 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司        废水排放口掉线        2021/4/8 6:00**江西区县版软件：**无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 光大环保（中国）有限公司总部企业环保服务投标文件及相关工作
2. 火电行业智慧监管平台建设方案谈论修改
3. 段尧第四方巡检的方案相关配合工作
4. 珠海市生态环境局斗门分局重点污染源自动监控设施巡检服务项目投标相关工作配合
 |  |
| 合同评审 | 本周评审12份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同10份（27.68w）：◆服务运营部-粤桂湘琼鄂毛活文2B一份①十堰盘古环保工程有限公司-数采仪采购1台2.1w（预审）吴兴龙2B一份①长沙华时捷环保科技发展股份有限公司-数据采集仪销售11w◆服务运营部-浙闽赣王超2B三份①慈溪中科众茂环保热电有限公司-企业自动监控业务培训1.5w②台州黄岩康恒再生能源有限公司-值守新签3.92w③浙江新都绿色能源有限公司-值守续签1.96w◆服务运营部-云贵川渝何帮业2B一份①泸州川能环保能源发电有限公司-值守新签1.96w◆服务运营部-京津冀鲁秦喜红2B一份宁阳盛运环保电力有限公司-值守续签1.96w◆服务运营部-苏皖沪黄啸2B一份①霍邱海创环境工程有限责任公司-2套GPS模块0.2w◆服务运营部-辽吉黑蒙高磊2B一份①北京雪迪龙科技股份有限公司-数据采集购销垃圾焚烧专版2台4.2w◆服务运营部-晋豫陕宋雪迎2B一份①光大城乡再生能源（社旗）有限公司-值守续签0.98w◆M1销售部何功斌2G两份①青海省生态环境保护综合行政执法监督局-青海省污染源自动监控系统及督办系统运维服20w②西宁市生态环境局-西宁市污染源自动监控系统运维服务10w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **各位领导：4.2自动监控升级进度汇报 20210409**各省部署进度：        河北：省级部署完成，9个地市已完成部署，秦皇岛、保定、沧州、辛集、雄安新区接入省平台，交换端口跟部里不通，正在联调中。        山东：省级部署完成，16个地市部署完成，已联调完成。        浙江：省级部署完成。已和部级联调完成。        江苏：省级部署完成，无锡市、徐州市、淮安市、泰州市未申请到位，扬州市、常州市服务器到位尚未部署；其余地市部署完成。        广西：省级部署完成，已和部级联调完成。        四川：省级部署完成，已和部级联调完成。各省企业接入进度：        河北：现场端尚未完成改造，工况参数接入1家，试点企业11家接入数据，邢台、承德、廊坊接入企业污染物数据。        山东：地市已接入污染物数据，工况数据接入391家。        浙江：现场端改造完成91%，试点接入数据263家企业，工况数据接入149家。        江苏：现场端3家企业改造完毕，镇江已接入污染物数据。        广西：现场端66家企业改造联网，试点接入数据103家企业，省平台已接入企业数据。        四川：现场端103家企业改造联网，试点接入数据103家企业，全省已接入企业数据。各省督办进度：        河北：部署升级中，尚未开始督办；        山东：督办已开通，督办规则开启（小时超标浓度除外）正在调试中；        浙江：部署升级中，尚未开始督办；        江苏：督办尚未部署；        广西：督办已开通，督办规则开启（小时超标浓度除外）正在调试中； 四川：督办已开通，督办规则开启（小时超标浓度除外）正在调试中； |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到15封邮件，遗留6封，4月共收到23封邮件，遗留9封。二、邮件回访：本周回访5封，问题解决5封，及时处理5封，处理满意5封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到9个服务单，已处1个，遗留6个，提交研发bug单2个，遗留1个。     bug历史遗留8（已提交任务单），合计14个 |  |
| 软件需求 |        本周共收到3个需求单，提交研发3个，已处理0个，撤销0个，历史遗留10个，合计13个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 环保部组人力增补、南京人力增补
2. 上饶、北京、珠海、吉安、鄂州等人员招聘沟通
3. 山东M0会议
4. 环保部4.2推进会议
5. 公司服务经理及主管任命大会
6. 环保部组杨威离职后人员补充商定及管理问题讨论会
7. 淮北市运维跟进推进（决定因淮北矿业情况，继续签订淮北运维合同）
8. 新疆自治区培训协调
9. 江苏省培训协调
10. 关于2018年排污费征收管理软件使用及数据移交技术服务总结报告资料收集及审核
11. 3月人力招聘、空缺表
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 六省典型行业试点工作推进-重点：各省督办保障、江苏培训
3. 部门1-3月工作量表（分区域）终版
4. 宝鸡文理学院校园招聘
5. 3月合同事项表
6. 火电行业智慧监管平台建设方案修改完善
7. 企业级365服务投标文件的审核
 |

 高杰 2021 年4月9日