|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区6月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 6月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 乐山平台移动端的测试； 2. 乐山每个月提交国控重点企业现场检查表； 3. 乐山看其他平台的视频监控； 4. 四川初验合同的准备和完善； 5. 四川重点安装名单的调度工作； 6. 四川试点行业的基本信息统计核对； 7. 四川重保期间处理服务器和系统的紧急漏洞； 8. 四川省平台定制需求的测试 ； 9. 遂宁是云平台污染物同步失败，重装云平台； 10. 四川省信息中心的续签合同的修改； 11. 贵阳市超标短信有问题的核实； 12. 贵阳统计超标日均值和连续4小时的数据； 13. 垃圾焚烧飞灰填报工作； 14. 贵州省监控中心各科室人员轮岗，新增各地市和省以及部里平台的账号，统计网址和登录方式发给客户； 15. 贵州省传输率不能低于99%； 16. 重庆市验收资料的准备； 17. 重庆市入库堵塞问题的解决 |
| 遗留问题 | 1. 初验资料问题的调整； 2. 移动端功能的测试和调整； 3. 各地市4.2的问题太多，处理效率低； 4. 水泥行业，工况标记，烘窑后面的故障标记，保存不了； 5. 遂宁服务器卡顿，市州考虑换磁盘，如果换磁盘，需要重新部署； 6. 宜宾的漏洞还未来得及处理； 7. 四川传输率平台未排查企业； 8. 四川省的管理端经常崩掉，未找到原因； 9. 4.2的监控点如果在4.2里面删掉重新新建后，会导致排查系统里面的监控点数量对不上，影响传输率； 10. 云南省MN号添加和修改报错； |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 成都威斯特再生能源有限公司值守和培训合同签订 2. 泸州市兴泸环保发展有限公司值守合同签订，续签两年 3. 织金菲达绿色能源有限公司值守合同签订 4. 达州佳境环保再生资源有限公司值守合同签订 5. 四川省执法总队国控运维项目中标，目前在合同签订阶段 6. 四川省信息中心合同招标事宜确定，目前在确定招标方案 7. 宜宾市环保局驻地运维沟通，客户反馈工作量比较少，需要重新做方案 8. 遂宁市环保局驻地运维沟通，需要有省里面得文件支持，另外提交得方案需要和省里得考核想结合。 9. 攀枝花环保局驻地运维沟通，目前缺少文件支持，做起来难度较大，需要和局长做进一步得沟通。 10. 攀钢集团自动监控平台沟通，目前客户反馈争取4个月内完成这个项目。 11. 贵阳执法支队半年国控运维项目中标，目前在合同签订阶段。 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 四川开始初验，准备中验； 2. 乐山核实215家企业排污许可证核实填了上报至省里； 3. 齐东奇加强系统的操作和应用的熟练度； 4. 四川信息中心合同的续签； 5. 排查工作的开展； 6. 4.2问题的梳理和解决； |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 无 |
| 月度目标跟进计划 | 1. 攀钢集团自动监控平台跟进 2. 四川省信息中心运行项目沟通 3. 贵州省国控运维项目跟进 4. 德阳市环保局驻地运维项目沟通 5. 宜宾市驻地运维方案细化 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |