2021年第37周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作 |
| **1、机会跟进情况：**   * 粤桂湘琼鄂：  1. 拜访长沙胡科沟通在线监控平台运维合同。 2. 修改广西在线监控项目升级预算。 3. 广西移动供应商入库文件准备。 4. 广州白云区开发合同评审寄出。  * 浙闽赣：  1. 南昌、抚州、九江沟通方案编制。 2. 双假期前的系统运维环境梳理保障工作。 3. 中秋前客户沟通与拜访。  * 辽吉黑蒙：  1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 持续跟进长春新需求功能研发后的BUG修正工作； 3. 解答区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 4. 进一步催足了解巴盟回款工作及新一年运维续签工作；  * 晋豫陕：  1. 河南三门峡出差进行市场推广，三门峡合同续签等事宜。 2. 咸阳出差进行客户回复，项目进度调查，回款情况促进。 3. 山西吕梁数据控制单元推广，即将进行文件要求。  * 云贵川渝：  1. 仁怀中电环保发电有限公司、保山海创环保科技有限责任公司、罗平海创环保科技有限责任公司值守合同签订 2. 福泉海创数采仪合同签订 3. 内江高能环境技术有限公司、邻水能投数采仪报价 4. 广元市运维合同评审。 5. 三台中科合同本周已经签订，合同、收据、付款申请已经邮寄给客户。 6. 贵州省国控运维沟通，预计这个月度应该可以进行招投标事宜。 7. 攀钢集团方案和价格重新修改，已经发给客户，可以对方案提交第一轮审批。  * 京津冀鲁：  1. 石家庄嘉盛值守 （秦喜红） 2. 临朐值守、中节能牟平值守。（王志文） 3. 泉泰数采仪1台（刘坤、李红燕  * 宁青甘新藏  1. 泾川驻地运维合同签订。 2. 青海数采仪推广。  * 苏皖沪：  1. 未提交周报 |
| 二、公共管理 |
| 1. 人员情况：截止本周服务运营部共服187人（管理20人、新人17人（未转正）、内勤2人、产品4人，培训2人），驻地138人，外派40人。 2. 人员动态：  * **面试：**   1. 广州运维：伍耿 9月15日（周三）入职广州办事处，十一之后到西安参加入职培训   2. 汕头运维候选人王小珊9月24日入职。   3. 本部3人,2人拒绝。 * **入职情况：**  1. 3人，周王星（ 泰州）； 王冲 （孝感）； 伍耿（广州）  * **转正：**   1人，珠海市局简识帆   * **离职：**   本周离职李天奇（部服务），待离职：新余渝水区（刘瑜）、新疆（刘文超）。   1. 培训情况： 2. 出差德州为光大环保（故城）有限公司进行培训。 3. 2.7月至9月期间相关培训客户远程咨询及答疑支持。 4. 用电及关键工况参数联网监控技术指南的持续学习。 5. 环保部服务： 6. 推送8.7-8.4的小时水数据与日数据至数仓        进行中 7. 无锡云平台行政区划同步问题,配合查询显示同步成功，但行政区划未下发问题        进行中 8. 根据评估中心技术委员会意见修改用电监控技术指南的编制说明        完成 9. 参加执法局关于河北试点行业数据分析会议        进行中 10. 梳理4.2完善的需求        完成 11. 内蒙古4.2培训ppt制作        进行中 12. 给水泥课题组提供山东数据        进行中 13. 验收最终时间确定9月23日，并找到3个专家参加本次验收         完成 14. 收集用电、工况两指南的征求意见，并做初步回复        进行中 15. 污染源自动监控（监测）系统数据传输标准修订任务书合同审批及签字盖章        进行中 16. 污染源监管APP操作手册PPT编制        完成 17. 按照征求意见修改自动监测设备标记规则        完成 18. 根据评估中心技术委员会的会议要求，协助编制关键工况参数联网技术指南的汇编说明        完成 19. 进行典型行业月报数据统计        完成 20. 编写环办标征函〔2021〕25号回复意见        完成 21. 浙江试点环保部三阶段试点数据统计协调        进行中 22. 编写国发软件的说明        完成 23. 编写4.2升级说明        完成 24. 冬奥会70城市自动监控数据情况（各省份）        完成 25. 2020-2021年火电企业二氧化碳数据        完成 26. 垃圾焚烧企业NOx 5-9月份数据正态分布        完成 27. 长江经济带化工企业情况        完成 28. 水泥行业7月至9月数据        完成 29. 山东省试点工作分析报告         完成 30. 合同评审：   **本周评审22份，其中服务运营部2G合同1份（28.5w），2B合同19份（37.94w）；本周服务运营部新增合同额66.94万元,截止本周服务运营共签订合同4294.24万，任务完成率95.43%：**  郭攀   1. 新泰市德润电气有限公司-数采仪2.2W   王志文   1. 成武德润环保能源有限公司-值守续签0.98w 2. 蔚阳余热发电股份有限公司-值守续签1.96w 3. 烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司-值守续签1.96w 4. 中节能（莱西）环保能源有限公司-值守续签1.96w   秦喜红   1. 石家庄嘉盛新能源有限公司-值守新签0.98w   杜强强   1. 光大城乡再生能源（萧县）有限公司-值守新签0.2w 2. 光大城乡再生能源（萧县）有限公司-值守续签1.96w   吴明双2G一份（营销）   1. 西安市环境监理处-西安市国发V3.1污染源自动监控软件平台运维，污染源现场端技术支持项目44.78w   何帮业   1. 罗平海创环保科技有限责任公司-值守新签0.98w 2. 保山海创环保科技有限责任公司-值守新签0.98w 3. 仁怀中电环保发电有限公司-值守新签1.96w   宋雪迎   1. 濮阳高能生物能源有限公司-值守续签1.96w   郭攀   1. 兰州丰泉环保电力有限公司-数采仪6.6w   黄于明   1. 福州沪榕海环再生能源有限公司-值守+培训4.54w 2. 新源（中国）环境科技有限责任公司-远程培训0.98w（无合同）   贺浩2G一份   1. 广元市生态环境局-广元市生态环境局污染源自动监控服务项目购销合同28.5w   刘祥辉   1. 海口中电环保发电有限公司-数采仪维修0.91w   李红燕   1. 上海英凡环保科技有限公司-数采仪1.65w 2. 山东曹县圣元环保电力有限公司-值守新签0.98w   张春梅   1. 福泉海创环保科技有限责任公司-数采仪4.2w   公司2G一份   1. 生态环境部环境工程评估中心-污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准（修订HJ 212-2017）0.6w 2. 售前支持： 3. 江苏天长环保科技有限公司的DICT联盟（除5G消息与物联网联盟外）应答文件 4. 南京六合茉莉绿色能源有限公司2\*500T/d垃圾焚烧炉烟气无人值守系统365服务标书审核 5. 广西固定污染源自动监控平台升级建设申报项目 6. 浙江运维投标招标文件及评分标准的编写 7. 攀钢污染源自动监控数据管理平台建设项目完善 8. 企业级365服务投标文件的审核 9. 段尧陪标资料相关事宜。 10. 其他： 11. 本部、孝感、西安、环保部、吉安、汕头、值守、风控等招聘沟通 12. 汕头人员相关事宜协调 13. 4.2升级推进 14. 4.2升级沟通会（与研发） 15. 品保组质量周例会 16. 环保部验收服务报告审核 17. 六省工作推进： 18. 六省目前进展情况：  * 河北、山东、浙江、广西、四川、江苏已部署联调完成。 * 安徽：升级4.2.2版本，芜湖、合肥、宿州升级完成。其余地市正在升级。 * 湖南：本周无进展。 * 内蒙：省厅+10地市服务器到位，1地市未到位，省厅正在调试中，呼和浩特、包头、兴安、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯、乌海、阿拉善基本部署完成，呼伦贝尔、赤峰、锡林郭勒尚未部署。 * 北京：部分模块正在部署中，进度80%。  1. 4.2.2升级进度  * 河北：省厅正在升级90%，地市升级完成2个，正在升级1个； * 山东：省厅升级完成，地市16个，升级完成5个，正在升级6个； * 浙江：升级完成； * 江苏：省厅未升级，地市13个，升级完成9个，正在升级4个； * 广西：升级进度70%； * 四川：客户向部里反馈，9月22号开始升级。 * 安徽：升级4.2.2版本，芜湖、合肥、宿州、芜湖升级完成。其余地市正在升级。  1. 试点企业接入情况：  * 河北：常规因子接入301(301)家；工况接入196(200)家；监测标记283家；标记（人工）289家。 * 江苏：常规因子接入239(239)家；工况接入213(214)家；监测标记238家；标记（人工）153家。 * 浙江：常规因子接入261(263)家；工况接入161(162)家；监测标记261家；标记（人工）257家。 * 山东：常规因子接入457(457)家；工况接入409(409)家；监测标记456家；标记（人工）376家。 * 广西：常规因子接入102(102)家；工况接入78(78)家；监测标记86家；标记（人工）99家。 * 四川：常规因子接入182(182)家；工况接入121(121)家；监测标记182家；标记（人工）180家。。  1. 各省督办进度：  * 山东、四川、广西、江苏、浙江、河北：短信均已开启。 * 广西开通微信，浙江微信正在调试。 |
| 三、企业服务 |
| 1. 基本情况：截止9月16日企业云服务关注人数66624; 9月10日至9月16日新增关注用户286人。 2. 本周处理环保云服务咨询63人次,回复消息总数273。 3. 共值守591企业,1446个监控点 |
| 四、下周计划工作 |
| 1. 六省&平台事业部省份工作推进-重点：北京、内蒙部、安徽部署保障支持及联调； 2. Mongodb培训考核 3. 4.2.2版本升级支持及保障 4. 广西固定污染源自动监控平台升级建设申报项目完善 5. 企业级365服务投标文件的审核 6. 贵州省运维一拖二 7. 浙江省运维一拖二 |

王 芳

2021年9月20日

**附件1：培训情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月重点工作总结 | 重点事项 | 详细内容 | 完成情况 | 下周工作计划 |
| 培训 | 新员工培训 | 张文凯学习第一天：4.2平台、通讯部、交换学习 | 正在进行 | 下周4.2平台学习汇报与三大行业政策学习 |
| 周王星：公司文化、制度、简介；4.2 平台部署与平台介绍学习 | 正在进行 | 下周学习4.2 的通讯、交换，以及学习汇报 |
| 王冲：现场端巡检相关政策学习与巡检事项表的整理 | 正在进行 | 造假案例与学习汇报 |
| 主管培训 | 主管在大区宣传情况的跟进 | 已经完成 |  |
| 技能培训 | mongodb培训相关视频的下载与培训宝维护 | 正在进行 |  |
| 全员业务提升考试安排与成绩反馈 | 正在进行 |  |
| 学习型组织建设 | 思考的逻辑：视频脚本架构和第一起视频的制作 | 已经完成 | 下周发布 |
| 产品培训 | 晋豫陕大区员工：风控产品培训 | 已经完成 |  |
| 推广协助 | 推广协助 | 风控排查瀚蓝济宁、海阳项目 | 已经完成 |  |
| 成都兴蓉和乌兰察布等风控报告的撰写 | 正在进行 |  |
| 拓展工业园区启动会PPT的讨论与完善 | 已经完成 |  |

**附件2：新人学习情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **姓名** | **性别** | **入职时间** | **学习结束时间** | **学习进度** | **学习状态** | **综合情况** | **方向** |
| 泰州 | 周王星 | 男 | 9月13日 |  | 4.2部署与平台学习 | 学习认真、善于钻研 | 主动沟通能力强，态度积极，但基础相对差，部署中问题多 |  |
| 本部 | 张文凯 | 男 | 9月10日 |  | 4.3部署与平台学习 | 学习认真、目标明确 | 学习能力还行，但学习的深入性还需要引导和加强 |  |
| 孝感 | 王冲 | 男 | 9月13日 | 9月25日 | 现场端政策 | 学习认真，比较积极 | 学习方法、汇总能力、表达能力等需要提升 |  |