|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《云贵川渝大区10月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 10月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 丁新海（四川攀枝花站）：   1. 日常运维工作， 2. 排查暂缓企业整理材料， 3. APP视频接入。   段德康（遂宁站）：  1、日常运维工作   1. 准备验收资料 2. 排查系统暂缓联网排查、资料认证审核。   侯自富（云南站）：  1、日常维护工作   1. 排查系统暂缓资料认证汇总上报。 2. 故障处理：10月4日凌晨4点代理服务重启于5日9时恢复。   贾丽霞（德阳站）：  1、日常运维：督办平台，排查系统，日常数据超标督办，协助客户收发文件等 2、长期暂缓企业名单上报以及排查系统名单反馈 3、迎接部里到地市稽查准备工作：支队所有工作材料收集，汇总成目录，核查2021年以来工作台账等迎检准备。  梁佳妮（凉山州）：  1、整理验收资料（10月20已验收）   1. 协助支队对接暂缓联网企业。   廖俊有（四川站）：   1. 配合系统安全等级测评公司，完成服务器及应用系统相关测评工作； 2.省执法总队智慧执法项目需要系统督办相关的数据，配合进行沟通； 3.部里有效传输率考核规则变更，学习新的考核规则，给客户写了一个关于近期有效传输率降低的报告李世豪（乐山）：   1、日常运维工作  2、暂缓企业排查材料认证，汇总上报。  孟丹（四川站）：  1、排查系统长期暂缓材料审核。  2、开展协助重点超标企业核查工作。  谈文康（重庆)：  1、日常运维工作  2、长期暂缓材料认证，汇总上报。  王剑（贵阳）；   1. 日常运维工作 2. 排查系统暂缓材料收集认证。   王敏（四川宜宾）：  1、排查系统长期暂缓材料认证，审核，上报。  2、协助专家对接报警的小程序（异常、超标）。  3、重污染超标数据统计（每天）  张春梅（贵州）：   1. 日常运维工作 2. 处理毕业网络问题（出差）。 3. 升级毕节4.2系统、补丁。 4. 暂缓联网排查   张世名（四川邛崃）：  1、暂缓企业排查材料认证、审核、上报。  2、准备验收资料。  郑靖凡（四川站）：   1. 长期暂缓联网的企业清单审核汇总 2. 系统升级检查 3. 日常工作 |
| 遗留问题 | 贾丽霞（德阳站）：  1、长期暂缓的企业名单还有不符合要求的，11月继续收集上报  段德康（遂宁站）：  1、补全传输有效率排查。  李世豪（乐山）：   1. 有一家标记与部里标记状态不一致（已找研发待处理）。 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵阳市运维项目续签沟通和尾款催收 2. 贵州省2023年运维项目续签沟通和合同款沟通 3. 攀枝花运维合同续签跟进 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 贾丽霞（德阳站）：  1、日常运维（含：督办平台，排查系统，日常数据超标督办，协助客户收发文件等）   1. 暂缓企业督办   3、4.2平台综合业务学习  4、了解政策：212文件和484文件的学习，以及报文结构--关于通讯传输；2023年有效传输率算法  孟丹（四川站）：  1、协助大气处上报数据，  2、排查系统材料审核。  谈文康（重庆)：  1、10家长期暂缓企业（8家还需反馈）  梁佳妮（凉山州）：  1、协助等保公司优化系统、  2、补全传输有效率的排查。  廖俊有（四川站）：   1. 跟进系统安全等级测评情况，及时修改系统风险项； 2.跟进有效传输率整改工作，配合总队做好系统支撑工作； 3.和总队沟通业务数据使用情况，制定系统数据归档方案； 4.德阳4A对接工作；   丁新海（四川攀枝花站）：  1、日常运维工作，  2、排查暂缓企业整理材料。  张春梅（贵州）：  1、重点暂缓联网进度跟进  2、打补丁  3、协助各州市升级4.2系统  王剑（贵阳）；  1、4.2上云已上会、准备升级4.2系统  郑靖凡（四川站）：  1、完成长期暂缓联网的企业清单审核汇总  2、日常工作，客户安排的一些工作 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 1、 2023年贵阳市运维项目投标  2、 贵州省2023年运维项目合同签订  3、甘孜州智慧执法项目投标  4、广元去年合同的补偿 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 贾丽霞、王敏 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） | 主管制定学习计划  讲课考核 |