|  |
| --- |
| **《云贵川渝大区11月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 11月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 孟丹（四川站）：1、部里下发的交办函：内江、南充严重超标，与市州对接，收集材料，报告走流程；2、长期暂缓清单的梳理；3、给大气处导数据；4、服务器申请走流程；5、日常工作郑靖凡（四川站）：1、日常工作，补丁升级2、和思路进行数据接口需求对接，上线省上线索、严重超标预警接口;3、给大气处导数据;廖俊有（四川站）：1.跟进系统安全等级测评，目前等待出报告2.有效传输率整改，回复市州相关疑问，跟进处理结果，主要针对及时和补全率低于95%得市州3.制定系统数据归档方案,目前方案已给客户走流程给领导看，同步申请归档服务器4.德阳接口部署完毕，测试同步用户报错，存在问题：德阳忙，配合测试慢5.收集整理资料，完成重点污染源自动监控系统运行维护费转移资金使用情况报告丁新海（四川攀枝花站）：1、日常工作2、APP功能修改已经报送至张旭（新需求）3、补丁升级出现故障，已由开发处理完成--省级补丁影响4、传输率督促企业标记处理5、长期暂缓材料收集上报申请删除段德康（遂宁站）：1.协助执法支队，修改企业联网排口信息，督促企业修改排污许可证、安装自动在线监测设备 2.对遂宁、达州、资阳三个地市国控系统进行升级。 3.保障会议设备调试和会议当日的正常运行，及各种突发事件。4.处理企业问题46件，向支队推送相关线索22条，向支队提供排查企业数6个。5.每日巡检记录处理四川省固定污染源视频监控系统、开普云数智安全平台信息。6.协助各科室、企业数据导出、做数据报表。侯自富（云南站）：1、排查系统 排污许可变更、长期暂缓2、10月严重超标上榜企业未处理被部里通报的后续问题贾丽霞（德阳站）：1、日常运维（含：督办平台，排查系统，日常数据超标督办，协助客户收发文件等）2、暂缓企业督办3、4.2平台综合业务学习4、大气预警数据分析及支队每日工作汇总报告5、大气预警企业落实情况，现场核实。梁佳妮（凉山州）：1：配合等保测评完成系统漏洞修复 2：配合监察大队完成长期暂缓企业的核实和剔除，相关企业的排查工作3：和科室对接完成数据目录一体化目录的认领和填报4：凉山州系统问题处理5：补丁升级，日常工作李世豪（乐山站）：1.长期暂缓企业的申诉处理;2.数据分析处理，基础信息的同步录入等日常运维工作; 3.系统补丁升级;4.月严重超标企业反馈谈文康（重庆)：1.长期暂缓企业的申诉处理；2.处理基础信息的事，涉及与市平台的对接、以及基础信息的同步录入；3.异常线索的核对、反馈（算日常工作）；4.补丁升级；王剑（贵阳）；1.验收资料，两次验收2.日常维护3.传输有效率提升王敏（四川宜宾）：1、补丁，系统的维护升级。2、有效传输率的问题。4、统计重点废气企业排放量不降返升的原因。3、分析全市大气重点企业污染物排放量的情况，统计生成重污染天气前后大气重点污染因子排放数据对比分析表。4、日常的报表、企业联网申请、配发MN号。查看企业的超标、异常、掉线、恒值情况，周报的制作。张春梅（贵州）：1.日常工作2.出差去黔东南3.2升级到4.2，数据迁移，目前无问题。 |
| 遗留问题 | 孟丹（四川站）：重点污染源月报郑靖凡（四川站）：接口对接，目前数据对不上，线索量太大还需要跟进。 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 12月份到期的值守企业续签沟通
2. 贵州省贵阳市运维续签跟进
3. 甘孜项目招投标事宜
 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 廖俊有（四川站）：2024年省级生态环境保护专项资金材料整理丁新海（四川攀枝花站）：1、传输率处理2、APP功能修改张春梅（贵州）：安顺的4.2部署和升级郑靖凡（四川站）：三个接口的对接（省级异常线索改进、部级异常线索的开发、部级严重超标预警）梁佳妮（凉山州）：1:本月预计开展数据一体化已认领目录的编目工作 2：配合完成凉山州信息中心培训工作 3：对于补全有效传输率低于95%的企业进行问题核实处理孟丹（四川站）1、重污染天气预警期间数据分析2、有效传输率的处理；3、重点污染源监控月报；贾丽霞（德阳站）：重污染天气预警期间数据分析王敏（宜宾州）：重污染天气预警期间数据分析 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 甘孜项目合同签订
2. 贵州省运维项目合同跟进
3. 12月份值守到期企业续签沟通
 |
| 月度目标跟进计划 | 甘孜州智慧执法设备采购项目投标 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |