|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《云贵川渝大区10月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体工作** |
| 9月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 云南-候自富：  1.公众号、严重超标调度平台反馈情况核实反馈督促及时反馈；  2.新增联网40家企业基本信息录入及数据联网排查；  3.10月初5家交办审核；  4.10月云南省第六批存在32家暂缓材料填报对接剔除；  5.完成1家垃圾焚烧企业数采仪销售尾款收款；  6.根据信息中心要求参会讨论视频监控安装联网规范要求，提供相关材料。  重庆-谈文康：  1.交办单的调度以及处理；  2.严重超标的调度以及处理；  3.补丁升级；  4.验收资料；  5.配合商务处理项目相关事项；  6.排查系统相关事项的调度和处理；  7.值守签约。  贵州-张春梅：  1：开始到各市州巡检服务器一年一次 2：去瀚蓝垃圾焚烧学习现场知识 3：统计全省用2G卡传输掉线的企业，通知补办新卡  贵阳-韦光义：  1、督促协助企业联网省平台。  2、国控平台和省平台所有企业排口联网日期统计  3、企业更换物联网卡后无法上传数据问题处理督促协助  四川信息中心-廖俊有：  1.完成全省各市州文件服务器部署、附件上传，目前部里文件服务器有问题，附件无法上传部里；  2.南充迁云跟进回款；  3.省级系统等级测评漏洞处理；  4.完成信息中心2025年项目方案修改及单一来源采购申请，明年方案按客户要求加了配合采购人撰写1篇高质量论文并在核心期刊发表，需在服务期结束前收到文章录用通知。  四川总队-郑靖凡孟丹：  1.出差，宜宾现场检查报告和报账；  2.每月导出废水小时、废气实时数据；  3.给部里报暂缓联网企业清单80多家；  4.玻璃陶瓷安装联网跟进；  5.12345便民服务工单处理；  6.新运维系统的项目登记工作推进；  7.央督期间的数据支撑  8.练兵大比武的评分证明材料  遂宁-段德康：  1.处理市局、区县分局会场音频设备故障、摄像头、大屏故障、网络故障多次  2.和大数据局对接平台信息-未完成-是否要做数据共享箱  3.遂宁市传输率问题处理-领导只要求95%以上  4.监测站站点基本录入  5.完成各类会议保障35场/次  6.数智安全平台-遂宁市生态环境局官网文章错敏字整改、栏目补全17条。  邛崃-董庆鑫：  1.督促企业联网  2.备战央督  德阳-贾丽霞：  1.收集回复经信委150家重点企业现已安装哪些非现场监管方式，未安装的企业建议安装什么  2.协助大气科导出央督需要的2021年以来大气预警期间日均值排放量和排放浓度  3.安装联网督办发文及区县现场督办  4.有一条交办单和日常的督办回复，协助区县排查系统操作、管理端平台操作，玻璃行业关键工况参数联网。  凉山-梁佳妮：  1：凉山州终验  2：凉山州以及雅安市文件服务器、同步升级工具的部署  3：央督期间给监察支队提供部分企业数据  4：凉山州11月即将纳入考核企业统计以及和检查大队沟通处理进度  5：凉山州凉环办75号文件工作总结报告的收发以及总结报告  乐山-李世豪：  1.重污染天气期间配合大气科进行的工作内容汇总；  2.核查2023年以来重污染预警启动期间企业是否严格执行  3.关键工况参数联网统计  4.非现场执法任务  成都-李旭鹏：  1.安装联网排查，上报不纳入考核企业28家，未联网剩余4家。  2.完成危废，医废联网工作，跟客户去企业督促此部分联网工作  3.协助总队处理央督投诉件  4.玻璃陶瓷关键工况参数联网工作，  5.成都管理端内存，企业端磁盘空间，通讯服务器内存扩容工作，扩容数据测算文档已提交数智中心，等审批扩容  甘孜-王家俊、卢瑞：  1、智慧执法工作进展  在智慧执法平台中为区县派发填报任务和双随机任务  2、执勤备勤工作概览  3、央督信访小组的服务保障工作  4、项目验收  宜宾-王敏：  1、系统的升级，文件服务器，同步工具，自动升级工具的部署。  3、处理医废危废行业不能上传炉温的问题  4、整理造纸企业近三年的在线监测数据  5、准备第三轮中央生态环境保护督察电视电话会议相关资料  6、重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况表 |
| 遗留问题 | 1. 天府通办的对接工作 2. 水处的超标数据核实 3. 巴中文件同步工具因端口不通的原因未升级 4. 四川省常规因子导不出来 5. 内江mongodb 升级 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1.甘孜州智慧执法二期项目跟进  2.达州增值服务跟进  3.遂宁、凉山项目续签情况跟踪  4.自贡远程运维项目 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1.四川运维管理系统技术支持；  2.各大区推进安装联网及有效传输率提升；  3.央督保障  4.重污染天气应急 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 甘孜州智慧执法二期项目  达州、自贡远程服务  贵州省厅运维合同签订 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 |  |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |