## Sheet1
模块 | 待办事项 | 描述 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态
重点污染源自动监控系统 移动执法系统 | PC端登录认证功能开发 | 单点登录认证逻辑Oauth开发
| 账号同步功能开发 | 4.3.1 SchemaService接口 4.3.2 UserCreateService接口(账号创建) 4.3.3 UserUpdateService接口(账号更新) 4.3.4 UserDeleteService接口(账号删除)
| 账号回收功能开发 | 4.3.5 QueryAllUserIdsService接口(账号查找) 4.3.6 QueryUserByIdService接口(查询单个账号详情)
| 单点登录功能测试 | 1、登录门户，单点登录系统 2、单点登出
| 账号回收功能测试 | 回收全量、增量账号数据测试
| 账号同步测试 | 1、测试账号的新增、禁用、启用、删除、属性变更
| 提供账号数据 | 存量账号数据要求： 1、不能有重复账号，不能有重复身份证号、手机号码 2、账号包含对应的身份证号、手机号码、姓名、部门
账号数据梳理
生产环境切换
| 生产环境账号同步切换测试 | 1、测试账号的新增、禁用、启用、删除、属性变更
| 生产环境单点登录切换测试 | 1、登录门户，单点登录系统 2、单点登出
| 生产环境账号会回收切换测试 | 回收全量、增量账号数据
账号数据初始化